## Sheet1
2022-02-09
Train | Start | End | Task | Description | Pit
T609 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T609 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T407 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T407 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T602 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T602 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T617 | 2022-02-01 13:30 | 2022-02-01 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T617 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T624 | 2022-02-01 13:30 | 2022-02-01 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T624 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T402 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-02 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T402 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T610 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-02 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T610 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T614 | 2022-02-02 13:30 | 2022-02-02 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T614 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T618 | 2022-02-02 13:30 | 2022-02-02 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T618 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T622 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-02 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T622 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T404 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-03 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T404 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T408 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-03 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T408 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T409 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-03 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T409 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T611 | 2022-02-03 13:30 | 2022-02-03 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T611 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T612 | 2022-02-03 13:30 | 2022-02-03 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T612 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T405 | 2022-02-06 08:00 | 2022-02-06 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T405 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T420 | 2022-02-06 08:00 | 2022-02-06 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T420 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T601 | 2022-02-06 08:00 | 2022-02-06 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T601 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T607 | 2022-02-06 13:30 | 2022-02-06 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T607 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T615 | 2022-02-06 13:30 | 2022-02-06 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T615 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T406 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T406 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T413 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T413 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T424 | 2022-02-07 13:30 | 2022-02-07 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T424 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T613 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T613 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T616 | 2022-02-07 13:30 | 2022-02-07 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T616 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T414 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 11:00 | 30K + 2W | 08:00 - 11:00 / T414 - 30K + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T416 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T416 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T417 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T417 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T619 | 2022-02-08 13:30 | 2022-02-08 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T619 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T626 | 2022-02-08 13:30 | 2022-02-08 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T626 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T401 | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-09 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T401 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T419 | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-09 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T419 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T423 | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-09 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T423 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T623 | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T623 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T625 | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T625 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T410 | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T410 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T418 | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T418 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T421 | 2022-02-10 13:30 | 2022-02-10 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T421 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T422 | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T422 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T620 | 2022-02-10 13:30 | 2022-02-10 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T620 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T411 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-13 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T411 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T412 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-13 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T412 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T603 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-13 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T603 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T608 | 2022-02-13 13:30 | 2022-02-13 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T608 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T403 | 2022-02-13 13:30 | 2022-02-13 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T403 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T415 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T415 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T604 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T604 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T605 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T605 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T606 | 2022-02-14 13:30 | 2022-02-14 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T606 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T621 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 30K + 2W | 08:00 - 11:00 / T621 - 30K + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T609 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T609 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T407 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T407 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T602 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T602 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T617 | 2022-02-15 13:30 | 2022-02-15 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T617 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T624 | 2022-02-15 13:30 | 2022-02-15 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T624 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T402 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 11:00 | 30K + 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T402 - 30K + 1M + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T610 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T610 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T614 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T614 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T618 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 11:00 | 30K + 2W | 08:00 - 11:00 / T618 - 30K + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T622 | 2022-02-16 13:30 | 2022-02-16 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T622 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T404 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T404 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T408 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T408 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T409 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T409 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T611 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T611 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T612 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 11:00 | 30K + 2W | 08:00 - 11:00 / T612 - 30K + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T405 | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-20 11:00 | 2M + 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T405 - 2M + 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T420 | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-20 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T420 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T601 | 2022-02-20 13:30 | 2022-02-20 16:30 | 2M + 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T601 - 2M + 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T607 | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-20 11:00 | 30K + 2W | 08:00 - 11:00 / T607 - 30K + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T615 | 2022-02-20 13:30 | 2022-02-20 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T615 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T406 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-21 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T406 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T413 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-21 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T413 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T424 | 2022-02-21 13:30 | 2022-02-21 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T424 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T613 | 2022-02-21 13:30 | 2022-02-21 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T613 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T616 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-21 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T616 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T414 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T414 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T416 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T416 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T417 | 2022-02-22 13:30 | 2022-02-22 16:30 | 2M + 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T417 - 2M + 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T619 | 2022-02-22 13:30 | 2022-02-22 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T619 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T626 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-22 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T626 - 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T401 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T401 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T419 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T419 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T423 | 2022-02-23 13:30 | 2022-02-23 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T423 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T623 | 2022-02-23 13:30 | 2022-02-23 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T623 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T625 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-23 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T625 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T410 | 2022-02-24 08:00 | 2022-02-24 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T410 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T418 | 2022-02-24 08:00 | 2022-02-24 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T418 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T421 | 2022-02-24 13:30 | 2022-02-24 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T421 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T422 | 2022-02-24 13:30 | 2022-02-24 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T422 - 2W / W4 / Team A (3 MPs) | W4
T620 | 2022-02-24 08:00 | 2022-02-24 11:00 | 30K + 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T620 - 30K + 1M + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T411 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 11:00 | 2M + 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T411 - 2M + 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T412 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 11:00 | 2M + 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T412 - 2M + 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T603 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 11:00 | 30K + 2W | 08:00 - 11:00 / T603 - 30K + 2W / W5 / Team C (2 MPs) | W5
T608 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T608 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T403 | 2022-02-27 13:30 | 2022-02-27 16:30 | 2W | 13:30 - 16:30 / T403 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T415 | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 11:00 | 2W | 08:00 - 11:00 / T415 - 2W / W3 / Team A (3 MPs) | W3
T604 | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 11:00 | 1M + 2W | 08:00 - 11:00 / T604 - 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4
T605 | 2022-02-28 08:00 | 2022-02-28 17:30 | 6M + 3M + 2M + 1M + 2W | 08:00 - 17:30 / T605 - 6M + 3M + 2M + 1M + 2W / W6 / Team B (4 MPs) | W6
T606 | 2022-02-28 13:30 | 2022-02-28 16:30 | 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T606 - 1M + 2W / W3 / Team A (4 MPs) | W3
T621 | 2022-02-28 13:30 | 2022-02-28 16:30 | 2M + 1M + 2W | 13:30 - 16:30 / T621 - 2M + 1M + 2W / W4 / Team A (4 MPs) | W4